Приложение 1 к приказу от 25.08.2016г. № 84

**План мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ**

**в МБОУ НКСОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Сроки, время проведения  | Ответственные  | Ожидаемый результат  |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 1** |
|  | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы  | ноябрь | Зам. директора по УР  | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в школе  | ноябрь | Зам. директора по УР Рук. МО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОВЗ  |
|  | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  | декабрь | Зам. директора по УР Рук. МО  | Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС ОВЗ.  |
|  | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе  | декабрь | Директор школы  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.  |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  | январь  | Директор школы Зам. директора по УР  | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ.  |
|  | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ. Анализ имеющегося фонда | февраль | Директор школы Зам директора по УР Зав. школьной библиотекой  | Оснащенность школьной библиотеки учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ОВЗ. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем  |
|  | Мониторинг внедрения ФГОС ОВЗ начального общего образования  | Ноябрь-май | Зам. директора по УР  | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ  |
|  | Обход по адресам детей с ОВЗ  | Март-июнь  | Директор | Определение форм обучения |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц  | В теч. года | Директор школы. Зам. директора по УР  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ  | март | Директор школы  |  |
|  | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ОВЗ и АООП | февраль | Зам. директора по УР Рук. МО  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОО |
|  | Внесение изменений в программу развития ОО  | март | Творческая группа | Определение вектора развития разработке программы развития школы школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  |
|  | Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий  | Март-май | Зам. директора по УР Рук. МО  | Создание основной образовательной программы  |
|  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы  | Март-май | Творческая группа  | Наличие программ внеурочной деятельности ОО  |
| **Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ** |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО  | декабрь | Зам. директора по УР  | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ОВЗ Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ОВЗ.  |
|  | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС ОВЗ  | В теч. года | Зам. директора по УР, ВР  | Изучение требований ФГОС ОВЗ к структуре АООП, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов  | Март-май | Зам. директора по УР, ВР  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ОВЗ |
|  | Организация ВШК по реализации ФГОС ОВЗ  | В теч.года | Директор школы  | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ОВЗ  |
| **Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС ОВЗ** |
|  | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах их ведения в ОО через школьный сайт, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | март | Директор школы  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | В теч.года | Директор школы  |  |