Приложение 1 к приказу от 25.08.2016г. № 84

**План мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ**

**в МБОУ НКСОШ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки, время проведения | | Ответственные | | Ожидаемый результат | |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 1** | | | | | | | |
|  | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | ноябрь | | Зам. директора по УР | | Создание и определение функционала рабочей группы | |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в школе | ноябрь | | Зам. директора по УР Рук. МО | | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОВЗ | |
|  | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | декабрь | | Зам. директора по УР Рук. МО | | Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС ОВЗ. | |
|  | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | декабрь | | Директор школы | | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | январь | | Директор школы Зам. директора по УР | | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ. | |
|  | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ. Анализ имеющегося фонда | февраль | | Директор школы Зам директора по УР Зав. школьной библиотекой | | Оснащенность школьной библиотеки  учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ОВЗ. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем | |
|  | Мониторинг внедрения ФГОС ОВЗ начального общего образования | Ноябрь-май | | Зам. директора по УР | | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | |
|  | Обход по адресам детей с ОВЗ | Март-июнь | | Директор | | Определение форм обучения | |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | | В теч. года | Директор школы. Зам. директора по УР | | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | | март | Директор школы | |  | |
|  | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ОВЗ и АООП | | февраль | Зам. директора по УР Рук. МО | | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОО | |
|  | Внесение изменений в программу развития ОО | | март | Творческая группа | | Определение вектора развития  разработке программы развития школы  школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | |
|  | Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | | Март-май | Зам. директора по УР  Рук. МО | | Создание основной образовательной программы | |
|  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | | Март-май | Творческая группа | | Наличие программ внеурочной деятельности ОО | |
| **Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО | декабрь | | Зам. директора по УР | | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ОВЗ Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ОВЗ. | |
|  | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС ОВЗ | В теч. года | | Зам. директора по УР, ВР | | Изучение требований ФГОС ОВЗ к структуре АООП, к условиям реализации и результатам освоения программ | |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов | Март-май | | Зам. директора по УР, ВР | | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ОВЗ | |
|  | Организация ВШК по реализации ФГОС ОВЗ | В теч.года | | Директор школы | | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ОВЗ | |
| **Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
|  | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах их ведения в ОО через школьный сайт, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | март | | | Директор школы | | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | В теч.года | | | Директор школы | |  |